“机械工程学科”系列教材筹备组会议纪要

时    间：2006年10月28、29日                  地    点：昌平香堂村

参加人员：王先逵  朱喜林  杨胜强  轧 刚  石望远

王春海  马秋生  邢海鹰  管明林

在国防工业出版社的组织下，上述人士在北京昌平香堂村召开了编写 “机械工程学科”系列教材筹备会，研讨了组织编写系列教材的可行性。两个半天的会议，大家积极发言，献计献策，会议气氛十分热烈，分析了目前机械工程学科的教学现状以及现有教材的使用情况，比较了几个学校的教学培养计划，根据现在情况，大家一致认为，目前组织编写这样一套教材是可行的。接着，会议就本套教材的编写指导思想及如何组织、如何组成编委会一并进行了研讨，确定了如下几个问题。

1．明确编写指导思想

以培养学生能力为主线，侧重实践动手环节，符合现代高等教育的要求，即注重实践，理论简明扼要。目的是提高工科学生的实践动手能力，适应社会对人才的需要。编写过程中，书的内容可适当超过实际课时的需要，选讲内容、相关内容和参考资料可用不同的字体或以附录的形式出现，便于学生自学。

2．基本确定了列入系列教材的书目

以吉林大学的教学培养为主，对朱喜林老师初步拟订的书目进行了讨论，根据其学校的情况，对一些课程进行添加、删除或合并，并以必修课为编写重点拟定编写目录。

3．对教材的课件要进行策划，基本原则：形象类课程带课件，纯理论的课程不需要课件；且学生课件和教师用课件区分开，学生可以免费提供只读式的ppt类型课件，而对教师要有条件的提供开放式的课件，形成立体的教学平台。

4．以几个地区的学校为主，特别是吉林地区，辐射其他地区和城市。暂时以到会的人员为主成立筹备委员会。出版社负责起草相关文件，然后每人负责所在地区的组织工作。

5．明确对主编的要求

教材编写实行主编负责制，编委会指导。主编对教材编写质量负总体责任，并确保按时完成编写任务。主编的确定，由出版社起草文件，经各位老师修改后，先通过个人关系把文件及编写目录给相关老师，让他们选择能够主编课程，然后由筹备组商讨确定。主编和副主编应具有高级职称、并且连续主讲本课程5年以上、并提供以前主编、参编的教材，以及发表的相关论文及获奖成果。并且要提供拟主编课程的编写大纲（三级目录，要详细列出每节的重点、难点及编写的大体字数）。

6．时间安排（暂定）

2006年12月20日前，各学校老师申报；2007年1月20日前，成立大纲审定委员会，对选报的大纲进行审查，为各课程选定主编，并成立编委会，然后对选定的大纲进行修订；2007年2月10日之前把修订确定后大纲编辑成册后发给主编及参编者，明确每人的详细任务分配、编写格式和编写要求，正式展开编写工作，计划2007年底出第一批规划教材。

机械工程学科系列教材  编写筹备组

2006年11月2日